## 進行管理シート (1)
H26下期 新・行財政改革推進プラン進行状況（平成26年3月末）
項目№・項目名 |  | 1 窓口業務の改善及びわかりやすい庁舎案内 | 2 住民満足度調査の隔年実施 | 3 住民票等のコンビニ交付の検討 | 4 町税、保険料等の収納方法の改善 | 5 ICT活用の推進 | 6 ホームページの充実 | 7 事業別トータルコストの算出、公表 | 8 情報発信の強化 | 9 町政の意見・提言制度の拡充 | 10 民間活力の適切な活用
所管課（主となる課） |  | 町民生活課・税務課・企画財政課 | 企画財政課 | 町民生活課 | 税務課 | 企画財政課 | 企画財政課 | 企画財政課 | 総務課・企画財政課 | 総務課・企画財政課 | 企画財政課
事業の内容 |  | 窓口業務については、税証明の発行から会計までの事務を税務課で行うこと及び原動機付き自転車等の登録及び廃止の事務について税務課で行うことを検討します。庁舎案内については、庁舎のサイン計画等を作成し、庁舎案内図、案内標識などを統一的に、わかりやすく設置するとともに、カウンター及び掲示物の整理を行います。 | 住民満足度調査を隔年で実施します。 | 共通番号制度の導入に併せ、住民票等のコンビニ交付を開始し、平日の時間外や土日でも証明書を発行できるよう検討。なお、コンビニ交付には共通番号カードが必要となるため、共通番号カードを広める仕組みも併せて検討。 | 町税、保険料等のコンビニ収納、クレジット収納を実施します。 | 町民の多様なライフスタイルに対応した行政サービスを提供するため、ＩＣＴの更なる活用を推進します。 | 積極的な情報発信に努め、情報が豊富な魅力あるホームページをつくる。 | サービス（事業）ごとの人件費を含むトータルコストを算出して、公表します。 | 広報紙やホームページによる情報発信を充実させるとともに、メール配信やＳＮＳ（ソーシャルネットワーク）などの多様な情報媒体活用や行政オープンデータ化を推進する。 | 既存の住民の提言・提案制度の拡充を図るとともに、住民が政策を提言する仕組みを構築する | 公共施設を整備する場合は、施設の種類や性質を踏まえ、ＰＦＩ等の活用を図り、民間活力の導入を推進します。また、過去に作成したアウトソーシングアクションプランの見直しを行い、民間委託のスケジュールを含んだ基本方針を策定し、民間委託や指定管理を推進します。
最終目標年度 |  | H28年度実施 | 27年度、29年度 | H29年度実施 | H28年度実施 | Ｈ27年度一部実施 | 平成26年度実施～継続 | H27年度実施 | H27年度一部実施 | H27年度実施 | H27年度実施
ﾌﾟﾗﾝにおける平成26年度下期の実施段階 |  | 検討 | ― | 検討 | 検討 | 検討 | 実施 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討
取組み 内容 | 取組み目標 【PLAN】 | 実現の可能性、方策を関係する課が協力して検討する。 | ― | 実現の可能性、方策を関係する課が協力して検討する。 | コンビニ収納導入科目を決定する | サービスを検討する。 | 研修会の回数 年１回 | 公会計によるコスト算出表を検討 | 実現の可能性を関係する課間で検討する。 | 実現可能性を検討し可能なものから実施 | 過去のアウトソーシングプランの見直し
| 取組み実績 【DO】 | 関係課との打ち合わせを実施。 | ― | ― | 各課における目標収納率のクリア | 所管課内での検討 | １１月実施 | 公会計委託事業者からコスト算出表を入手 | 関係課による打ち合わせを行い、フェイスブックを検討することに決定。 | おしらせばんに町政ご意見箱の情報を掲載 | 未着手
取組みの進捗状況 に対する評価【CHECK】 ※該当する評価の□を■に変更 |  | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了
|  | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる
|  | ■目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる
|  | □目標より遅れている | □目標より遅れている | ■目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | ■目標より遅れている
取組みにおける課題 |  |  |  | 費用対効果。税番号制 ｶｰﾄﾞの活用。国の制度 化との歩調。 |  |  |  | 公会計によるコスト算出の妥当性を詰める | 現状では担当の負担が大きい | いただいた提言の町民への紹介 | 他の業務との優先度
次期間以降 における対応 【ACTION】 |  |  | 隔年実施のため平成27年度で実施を予定（予算化済） | 費用の把握や研修会への参加。情報収集。 |  |  |  | 26年度決算時に公会計委託事業者と協議 | 技術的な課題を検討 | 他の広報手段の検討 | 27年度の終盤に着手

## 進行管理シート (2)
H26下期 新・行財政改革推進プラン進行状況（平成26年3月末）
項目№・項目名 |  | 11 住民参画の推進 | 12 人事評価制度の推進 | 13 職員定員管理の適正化 | 14 技術・専門職員の確保 | 15 人材育成基本方針の見直し | 16 効率的・効果的な組織機構の構築 | 17 内部統制システムの整備 | 18 行財政改革の実施体制整備 | 19 行政評価制度の推進 | 20 予算編成の進め方
所管課（主となる課） |  | 企画財政課 | 総務課 | 総務課 | 総務課 | 総務課 | 総務課・企画財政課 | 総務課・企画財政課 | 総務課 | 企画財政課 | 企画財政課
事業の内容 |  | 住民参加促進のためのガイドラインを策定し、政策の形成から評価までの住民を参画させるシステムを構築します。 | 職員の意識向上及び組織力を高めるため、人事評価制度の充実を図る。 | 再任用制度の活用と職員定員適正化計画に基づき、引き続き適正化を図ります。 | 技術専門職員（ＩＴ専門職員含む）の計画的採用に努めます。 | 研修所研修等への参加計画を含め、人材育成基本方針を見直します。 | 全庁的な機構改革を行う。 | 行政組織規則内の事務分掌に内部統制に関することを定め、内部統制システムの整備に取り組みます。 | 行財政改革を実施するために必要な人員の配置を行い、行財政改革に取り組みます。 | より実効性のある行政評価制度構築・導入をいます。 | 予算編成前の段階で、前年度と大きく増減する事業、新規事業に対して政策形成ヒアリングを実施し、事業の精査を進めたうえで予算作成につなげる。
最終目標年度 |  | Ｈ27年度実施 | 実施済（現行制度の改善を図る） | Ｈ26年度実施～継続 | Ｈ26年度実施～継続 | H27年度実施 | Ｈ28年度実施 | Ｈ28年度実施 | Ｈ27年度実施 | Ｈ27年度実施 | Ｈ26年度実施
ﾌﾟﾗﾝにおける平成26年度下期の実施段階 |  | 検討 | 検討 | 実施 | 実施 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 実施
取組み 内容 | 取組み目標 【PLAN】 | 平成27年度ガイドラインを策定 | 実現の可能性、方策を検討する。 | 再任用を考慮した職員採用を検討。 | 計画的採用を検討する。 | 基本方針の見直しに向け、研修計画等を見直す。 |  | 行政組織規則見直しの検討。 | 行財政改革を実施するために必要な人員の配置の検討。 | 来年度の実施に向け制度を設計する | 予算作成前に重点事業の政策協議を行う
| 取組み実績 【DO】 | ― | 評価制度説明会への参加。 | 適正化計画に基づいた職員採用を実施。 | 技術職（保育士）の採用。 | 各種研修への参加を推進した。 | 未着手 | 見直しを検討。 | 職員採用を含めた検討を実施。 | 制度設計のための研究を行い、制度案を作成 | 政策形成ヒアリングを実施し、政策協議を実施
取組みの進捗状況 に対する評価【CHECK】 ※該当する評価の□を■に変更 |  | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了
|  | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる
|  | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる
|  | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | □目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | □目標より遅れている
取組みにおける課題 |  | 他の優先すべき事務がある | 評価の手法及び給与への反映にかかる職員組合との協議。 | 費用対効果。税番号制 ｶｰﾄﾞの活用。国の制度 化との歩調。 | 正職員・嘱託の任用区別の検討。 | 研修への参加者の確保。 | 担当の確認と他業務との優先順位 | 行政組織規則との調整とシステム整備。 | 全体的な機構改革との調整。 | 他の事務との優先順位 | 財源不足に対し、新規追加があっても縮小・廃止事業の選定が進まない
次期間以降 における対応 【ACTION】 |  | 優先すべき事務が終了後に取り組む | 研修の実施。 | 費用の把握や研修会への参加。情報収集。 | 技術職配置への現状把握。 | 基本方針の見直しを検討する。 | 実施に向けスケジュールを確認する | 内部統制システムにかかる研修等。 |  |  | ｽｸﾗｯﾌﾟｱﾝﾄﾞﾋﾞﾙﾄﾞが行える事業整理の仕組みが必要

## 進行管理シート (3)
H26下期 新・行財政改革推進プラン進行状況（平成26年3月末）
項目№・項目名 |  | 21 職員による提案制度 | 22 各種団体事務局の見直し | 23 時間外勤務の削減 | 24 町税、保険料等の収納方法の改善 | 25 庁舎等の照明のＬＥＤ化 | 26 電気使用量の節減 | 27 事務用品の一元管理 | 28 公共施設整備方針の策定 | 29 公用車保有台数の見直し | 30 補助金の見直し
所管課（主となる課） |  | 企画財政課 | 企画財政課 | 総務課 | 税務課 | 企画財政課 | 企画財政課 | 会計課・企画財政課 | 企画財政課 | 企画財政課 | 企画財政課
事業の内容 |  | 有効な提案制度等の導入に向け職員提案制度実施要綱を制定します。出された提案の実施を検討します。 | 見直し案を作成、団体に理解求め取組みます。 | 事務量に応じた職員の配置による抑制、同係、同課の職員により平準化する仕組みを考えます。 | ①収納業務を民間委託し、収納場所を1カ所に集約（元七十七銀行派出）します。 ②徴収嘱託員を廃止します。 | 全施設の照明をＬＥＤ化し電気代と交換作業のコストを削減します。実施方法については、年度ごとに交換する、リース制度を検討するなど | ・省エネの様々な取組みをまとめた総合的な方針を作り、庁舎の電気料金を中心とした光熱水費（光熱水費の平成26年度予算で年間13,526千円）の１割を節減します。・具体的な取組みとして冷蔵庫の台数制限や集約をします。・節減の効果を庁議等で公表します。 | 事務に共通する事務用品について、一元管理する品目を決め購入から保（在庫）まで行います。 | 公共施設の見直しに関する基本方針を策定します。基本方針の中で公共施設の集約化を検討します。 | 専用車と共用車の分類の見直しし、使用頻度を調査した上で車検の期限に合わせて計画的に減車します。また、災害時等一時的に一定の車両台数が必要となることや研修時の私用車使用を想定して私用車借り上げ制度を設けます。 | 町単独補助金、特に財政援助団体監査で問題のあった補助金について見直しを行います。補助金等交付規則に基づいて事務が行われているかどうかを確認します。
最終目標年度 |  | H27年度実施 | H29年度実施 | Ｈ27年度実施 | ①Ｈ27年度実施 ②Ｈ27年度一部実施 | Ｈ27年度～段階的実施 | Ｈ27年度実施 | Ｈ27年度実施 | Ｈ27年度実施 | Ｈ27年度実施 | Ｈ27年度実施
ﾌﾟﾗﾝにおける平成26年度下期の実施段階 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討、調整 | ― | ― | 検討 | 調整 | 検討、調整
取組み 内容 | 取組み目標 【PLAN】 | 実施要綱を制定し、次年度の予算措置をする。 | 現状を把握する | 同係、同課内での事務量の平準化を検討する。 | 訪問徴収の数を減らしていく | 役場庁舎１階ホール部分の水銀灯をＬＥＤ化する。 | ― | 27年度に実施する | 公共施設等総合管理計画策定の準備 | 使用頻度等の調査 | 各課補助金交付要綱の整備状況の確認
| 取組み実績 【DO】 | 実施要綱を制定し、次年度の予算措置を行った。 | 未着手 | 職員の配置にて検討を実施。 | 嘱託職員の業務見直し | ホール部分ＬＥＤ化完了。 | ― | 未着手 | 公共施設等総合管理計画策定の準備 | ― | 各課補助金交付に対し要綱が整備されているかを確認
取組みの進捗状況 に対する評価【CHECK】 ※該当する評価の□を■に変更 |  | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了
|  | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる
|  | ■目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる
|  | □目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | ■目標より遅れている | □目標より遅れている
取組みにおける課題 |  | 検討: 他業務との優先順位; 検討: 費用対効果。税番号制 ｶｰﾄﾞの活用。国の制度 化との歩調。; 検討、調整: 補助制度なし; 検討、調整: 要綱が定められていないものがあり要綱作成を要請
次期間以降 における対応 【ACTION】 |  | 平成27年度に要綱に基づいて提案を募る。 | 来年度現状を把握する | 費用の把握や研修会への参加。情報収集。 |  |  | 27年度においてＨ25年度比１０％削減実施 | 27年度に一元管理する品目等詳細を決める | 公共施設等総合管理計画策定の委託、庁内検討会の実施 | 使用頻度等の調査 | 補助金交付要綱の妥当性を確認

## 進行管理シート (4)
H26下期 新・行財政改革推進プラン進行状況（平成27年3月末）
項目№・項目名 |  | 31 敬老金の見直し | 32 税及び私債権の収納対策の充実 | 33 介在農地への宅地並み課税 | 34 町施設へのネーミングライツ導入 | 35 印刷物への広告掲載 | 36 使用料・手数料の見直し | 37 施設使用料減免規定の見直し | 38 未利用公有財産等の活用・処分
所管課（主となる課） |  | 健康福祉課 | 税務課 | 税務課 | 企画財政課 | 企画財政課 | 企画財政課 | 生涯学習課ほか全体 | 企画財政課
事業の内容 |  | 敬老金の支給額を見直し、敬老金を90歳20,000円→10,000円、99歳30,000円→20,000円、100歳30万円→20万円に支給額を変更します。 | 以下の点について収納対策本部を中心取組みます。 ・収納率向上にけた取組み ・私債権の管理方針の策定と統一した管理 | 固定資産税評価基準に基づき、介在農地（農地法に基づく農地転用の許可後、現況が農地となっている土地）に対し、宅地並みの固定資産税課税を行うもの。 | 町施設（公園・体育館など）へネーミングライツを導入し広告収入を拡充します。 | 町の封筒など印刷物へ広告掲載など、有料広告の専門業者への委託も含め実施します。 | 使用料、手数料について算定基準を作成し3年に1回の見直しを行います。また、消費税率改定の場合についても関係課による検討委員会等を設置し取組みます。 | 見直しの検討を行う | 未利用の公有財産を以下により活用・処分し、収入の確保に努めます。・ホームページ等での周知に加え、不動産業者の団体と協定を結び、売却のあっせんを依頼することを検討する。・活用・管理等について、民の知恵による活用手法を検討する。・用途廃止による遊休施設や遊休地の増加を防ぐため、用途を廃止した施設・用地を即活用する手法について検討する。・公有財産の固定資産台帳の整備を進める。
最終目標年度 |  | Ｈ27年度実施 | Ｈ26年度実施 | Ｈ30年度実施 | Ｈ28年度実施 | Ｈ27年度適時実施 | Ｈ27検討実施、Ｈ29年度実施 | Ｈ27年度検討、実施 | Ｈ27年度随時実施
ﾌﾟﾗﾝにおける平成26年度下期の実施段階 |  | 検討 | 実施 | 検討 | 検討 | 検討・調整 | 検討 | 検討 | 検討
取組み 内容 | 取組み目標 【PLAN】 | 支給内容見直しについて試算。区長へも説明を行い、議会12月定例会へ改正議案上程。 | 収納対策本部において私債権毎の根拠法令確認及び債権管理台帳を作成する。 | 対象となる介在農地の把握 | 導入の検討を行う | 担当や方法を検討する | 見直しの検討を行う | 見直しの検討を行う | 検討を行う
| 取組み実績 【DO】 | 議会12月定例会で改正議案可決。 | 収納対策本部において私債権毎の根拠法令確認し、債権管理台帳作成。 | S57-H26までの転用許可農地の調査実施 | ― | 未着手 | ― | ― | 未利用地3箇所の処分を実施
取組みの進捗状況 に対する評価【CHECK】 ※該当する評価の□を■に変更 |  | ■取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了 | □取組全体が終了
|  | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | □目標以上進んでいる | ■目標以上進んでいる
|  | □目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | ■目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる | □目標どおり進んでいる
|  | □目標より遅れている | □目標より遅れている | □目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | ■目標より遅れている | □目標より遅れている
取組みにおける課題 |  | 大幅な支給減額は難しい | 各私債権に対する滞納処分の取り組み姿勢に温度差がある。 | 費用対効果。税番号制 ｶｰﾄﾞの活用。国の制度 化との歩調。 |  | 担当となる部署
次期間以降 における対応 【ACTION】 |  | 実施状況について検証を行う | 収納対策本部において継続的に取組む | 費用の把握や研修会への参加。情報収集。 |  | 担当を決め、方法を検討する